АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАТУЗСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2018 с. Каратузское № 21-П

Об оценке эффективности муниципальных программ за 2017 год

В соответствии с Постановлением администрации Каратузского сельсовета №234-п от 09.08.2013 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Каратузского сельсовета, их формировании и реализации», руководствуясь

- п.2.8 раздела 2 паспорта муниципальной Программы «Защита населения и территории Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, терроризма и экстремизма, обеспечение пожарной безопасности» на 2014-2019 годы (далее - программа);

- п. 2.8 раздела 2 паспорта муниципальной Программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения Каратузского сельсовета» на 2014-2019 годы;

- п. 2.8 раздела 2 паспорта муниципальной Программы «Создание условий для обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на территории Каратузского сельсовета» на 2014-2019 годы;

- п. 2.9 раздела 2 паспорта муниципальной Программы «Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей Каратузского сельсовета услугами культурно-досуговых учреждений» на 2014-2019 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить оценку эффективности реализации муниципальных программ:

- муниципальной Программы «Защита населения и территории Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, терроризма и экстремизма, обеспечение пожарной безопасности на 2014-2019 годы» за 2017 финансовый год – низкая эффективность (Согласно приложению 1, 2);

- муниципальной Программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения Каратузского сельсовета» на 2014 – 2019 годы за 2017 финансовый год – средняя эффективность (Согласно приложению 1, 2);

- муниципальной Программы территории Каратузского сельсовета» на 2014-2019 годы за 2017 год – средняя эффективность (Согласно приложению 1, 2);

- муниципальной Программы «Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей Каратузского сельсовета услугами культурно-досуговых учреждений» на 2014-2019 годы за период с01.01.2017 по 29.09.2017 г. – высокая эффективность (Согласно приложению 1, 2).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Каратузского сельсовета А.А. Саар

Приложение 1

Целевые показатели и показатели результативности Программы, оценка эффективности муниципальной Программы «Защита населения и территории Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, терроризма и экстремизма, обеспечение пожарной безопасности на 2014-2019 годы» за 2017 финансовый год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник  информации | 2017 финансовый год  план | 2017 финансовый год факт | |
|  | Цель:  создание эффективной системы защиты населения и территорий Каратузского сельсовета (далее - сельсовета) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, терроризма и экстремизма, обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |  |  | |
| 1 | Целевой  показатель 1  Снижение доли подтапливаемых зданий | % | 1,18%-0,86%=0,32%  0,86%-0,44%=0,42  0,42/0,32\*100=131,3% | Отчет об исполнении мероприятий | 0,9  (33дв. ) | 0,44  (16 дв.) | |
| В 2015 году в зону подтопления фактически попало 40 дворов, что составило от 3391 двора 1,18%. В 2016 году в зону подтопления фактически попало 30 дворов , что составило от 3486 дв. 0,86 % По плану на 2017 год 0,9% (33 двора ) от общего количества дворов (3639) должно попасть в зону подтопления. По факту в зону подтопления попало 16 дворов, что составило 0,44% от общего количества дворов. Эффективность составила 131,3% | | | | | | | |
| 2 | Целевой показатель 2  Обеспечение населения сельсовета первичными мерами пожарной безопасности от норматива. (огнетушители) % | % | (40/40)  100 %=100% | Отчет об исполнении бюджета | 40 % от показателей 2016 года | | 40 % от показателей 2016 года |
| Фактически за период с 2014-2016 год приобретено 26 огнетушителей | | | | | | | |
| 3 | Целевой показатель 3  Приобретение информационных и обучающих материалов, шт. | Шт. | (0/3)\*100=0% | Отчет об исполнении бюджета | 3 | | 0 |
| В 2016 году фактически приобретено 1 огнетушитель | | | | | | | |
| 4 | Целевой показатель 4  Информирование населения по вопросам противодействия терроризму – приобретение к 2017 году 20 информационных стендов,  комплектов плакатов | Шт. | 0/2\*100=0%;  0/10\*100=0% | Отчет об исполнении бюджета | 2  10 | | 0  0 |
| В 2016 году фактически приобретено 1 комплект плакатов | | | | | | | |

Ведущий Инженер по охране труда: И.Н. Матвеев

Приложение 2

Целевые показатели и показатели результативности Программы, оценка эффективности муниципальной Программы «Защита населения и территории Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, терроризма и экстремизма, обеспечение пожарной безопасности на 2014-2019 годы» за 2017 финансовый год

Для ежегодной оценки эффективности программы используются целевые показатели, отражающие степень достижения целей программы (приложение № 1,2 к муниципальной программе).

Эффективность реализации программы по направлениям определяется по следующей формуле:

где:

En – эффективность реализации отдельного направления программы (процентов), характеризуемого n-м показателем (номер показателя программы);

Tfn – фактическое значение n-го показателя, характеризующего реализацию Программы;

Tpn – плановое значение n-го показателя, характеризующего реализацию Программы.

**Целевой показатель 1**

Снижение доли подтапливаемых зданий на территории сельсовета от показателя 2016 года %

14 двор./10 двор.\*100=140%

0,42%/0,32%\*100=131,3%

**Целевой показатель 2**

Обеспечение населения сельсовета первичными мерами пожарной безопасности от норматива %

40/40\*100=100%

**Целевой показатель 3**

Приобретение информационных и обучающих материалов шт.

0/3\*100=0%

**Целевой показатель 4**

Информирование населения по вопросам противодействия терроризму – приобретение комплектов плакатов шт.

0/10\*100=0%

Интегральная оценка эффективности реализации программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

 где:

E – эффективность реализации программы (процентов);

N – количество индикаторов подпрограммы;

SUM – сумма.

131,3 % +10 0% + 0% + 0% = 231,3% / 4 = 57,8 %

Правила оценки эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение критерия Е | Результат оценки |
| 69 - 50 | Низкая эффективность |

Оценка: Низкая эффективность

Директор МБУ «КСЦБ»: А.Л. Клюева

Приложение 1

Целевые показатели результативности Программы, оценка эффективности муниципальной Программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения Каратузского сельсовета» на 2014-2019 годы за 2017 финансовый год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели,  задачи,  показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник  информации | 2017 финансовый год  план | | 2017 финансовый год  факт | |
| Цель 1  Комплексное решение вопросов, связанных с:  -удовлетворением потребности в пассажирских перевозках транспортом общего пользования по городскому маршруту на территории Каратузского сельсовета,  - обеспечением сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах;  - улучшением качества дорожной сети сельского поселения, достижением требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Каратузского сельсовета; | | | | | | | |
|  | Целевой  показатель 1  Удельный вес граждан, фактически пользующихся услугами пассажирского транспорта по городскому маршруту от общего числа проживающих в поселении. | % | (35/35) 100 % | ГПКК Каратузское АТП | 35 | 35 | |
|  | Целевой показатель 2- Снижение количества ДТП с пострадавшими к факту 2016 г.  К плану 2017г. | Чел. | (факт 2015г.- 16 чел.  факт 2016г.-14 чел. сокращение 2 чел.)  (Факт 2016 г. - 14 чел. факт 2017г. – 12 чел. сокращение 2 чел.) | ГБДД | 19 | 12 | |
|  | Целевой показатель 3  - Сокращение числа погибших в ДТП людей:  к факту 2016 г.  к плану 2017 г. | Чел. | (факт 2015г.- 2 чел.  факт 2016г.-0 чел. сокращение 2 чел.)  (Факт 2016 г. - 0 чел. факт 2017г. – 1 чел. сокращение -1 чел.) | ГБДД | 9 | 1 | |
|  | Целевой показатель 4  Осуществление модернизации, реконструкции, капитального ремонта и ремонта дорог общего пользования местного значения | Км. | (3,727км./3,727км.) 100 % | Отчет об исполнении бюджета | 3,727 | 3,727 | |

Ведущий специалист администрации сельсовета Д.В. Курагина

Приложение 2

Целевые показатели и показатели результативности Программы, оценка эффективности муниципальной Программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения Каратузского сельсовета» на 2014 – 2019 годы за 2017 финансовый год

Для ежегодной оценки эффективности программы используются целевые показатели, отражающие степень достижения целей программы (приложение № 1,2 к муниципальной программе).

Эффективность реализации программы по направлениям определяется по следующей формуле:

где:

En – эффективность реализации отдельного направления программы (процентов), характеризуемого n-м показателем (номер показателя программы);

Tfn – фактическое значение n-го показателя, характеризующего реализацию Программы;

Tpn – плановое значение n-го показателя, характеризующего реализацию Программы.

**Целевой показатель 1**

Удельный вес граждан, фактически пользующихся услугами пассажирского транспорта по городскому маршруту от общего числа проживающих в поселении.

35/35\*100=100 %

**Целевой показатель 2**

Снижение количества ДТП с пострадавшими к уровню 2016 года,

2чел./2чел.\*100=100%

**Целевой показатель 3**

Сокращение числа погибших в ДТП людей к уровню 2016 года

1 чел./0 чел.\*100=0%

**Целевой показатель 4**

Осуществление модернизации, реконструкции и капитального ремонта дорог местного значения

3,727 км./3,727 км.\*100=100 %

Интегральная оценка эффективности реализации программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

 где:

E – эффективность реализации программы (процентов);

N – количество индикаторов подпрограммы;

SUM – сумма.

100% + 100% + 0% + 100% = 300%/4=75 %

Правила оценки эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение критерия Е | Результат оценки |
| 94-70 | Средняя эффективность |

Оценка: Средняя эффективность муниципальной программы

Директор МБУ «КСЦБ» А.Л. Клюева

Приложение 1

Целевые показатели и показатели результативности программы, оценка эффективности муниципальной Программы «Создание условий для обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на территории Каратузского сельсовета» на 2014 – 2019 годы за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник  информации | 2017 финансовый год  план | 2017 финансовый год  факт |
|  | Цель 1  Повышение комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения на территории Каратузского сельсовета |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой  показатель 1  Процент соответствия объектов внешнего благоустройства требованиям: |  | 96,7% |  |  |  |
| 1.1.1. | озеленения | % | 93,4% |  | 65 | 60,7 |
| 1.1.2. | Наружного освещения | % | 100% |  | 75 | 75 |
| 1.2 | Целевой показатель 2  Уровень благоустроенности муниципального образования: |  | 91,8 |  |  |  |
| .1.2.1 | Обеспеченность поселения сетями наружного освещения | % | 92,6% |  | 82 | 75,9 |
| 1.2.2. | Обеспеченность поселения зелеными насаждениями | % | 91% |  | 100 | 91 |

Ведущий специалист

администрации сельсовета Д.В. Курагина

Приложение 2

Целевые показатели и показатели результативности Программы, оценка эффективности муниципальной Программы «Создание условий для обеспечения и повышения комфортности проживания граждан на территории Каратузского сельсовета» на 2014 – 2019 годы за 2017 год

Для ежегодной оценки эффективности программы используются целевые показатели, отражающие степень достижения целей программы (приложение № 1,2 к муниципальной программе).

Эффективность реализации программы по направлениям определяется по следующей формуле:

где:

En – эффективность реализации отдельного направления программы (процентов), характеризуемого n-м показателем (номер показателя программы);

Tfn – фактическое значение n-го показателя, характеризующего реализацию Программы;

Tpn – плановое значение n-го показателя, характеризующего реализацию Программы.

**Целевой показатель 1**

Процент соответствия объектов внешнего благоустройства требованиям:

Озеленения

60,7/65\*100=93,4%

Наружного освещения

75/75\*100=100%

**Целевой показатель 2**

Уровень благоустроенности муниципального образования:

Обеспеченность поселения сетями наружного освещения

75,9/82\*100=92,6%

Обеспеченность поселения зелеными насаждениями

91/100\*100=91%

Интегральная оценка эффективности реализации программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

 где:

E – эффективность реализации программы (процентов);

N – количество индикаторов подпрограммы;

SUM – сумма.

93,4% + 100% + 92,6% + 91% = 377% / 4 = 94,25 %

Правила оценки эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение критерия Е | Результат оценки |
| >95 | Эффективность средняя |

Оценка: Эффективность.средняя

Директор МБУ «КСЦБ» А.Л. Клюева

Приложение 1

Целевые показатели и показатели результативности Программы, оценка эффективности муниципальной Программы «Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей Каратузского сельсовета услугами культурно-досуговых учреждений» на 2014-2019 годы за период с 01.01.2017 по 29.09.2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели,  задачи,  показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник  информации | 01.01.201– 29.09.2017г. план | 01.01.201– 29.09.2017г. факт |
|  | Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения на территории Каратузского сельсовета |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели: |  |  |  |  |  |
| 1 | Динамика количества зарегистрированных пользователей библиотек; | Чел. | 120 % | Статистический отчет  Форма №6-НК | 4807 | 5780 |
| 2 | Динамика количества посещений библиотек; | Посещений | 109,7 % | Статистический отчет  Форма №6-НК | 46538 | 51052 |
| 3 | Динамика количества выдачи документов из фонда библиотек; | Ед. | 116,8 | Статистический отчет  Форма №6-НК | 120225 | 140407 |
| 4 | Динамика общего количества принятых в фонд документов; | Ед. | 83,6 % | Статистический отчет  Форма №6-НК | 1316 | 1100 |
| 5 | Динамика количества выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки; | Ед. | 93,8 % | Статистический отчет  Форма №6-НК | 908 | 852 |
| 6 | Динамика справочно– информационных услуг удаленным пользователям библиотеки; | Чел. | 134,1% | Статистический отчет  Форма №6-НК | 41 | 55 |
| 7 | Организация и проведение тематических книжно-  иллюстративных выставок из фондов библиотек; | Ед. | 100% | Статистический отчет  Форма №6-НК | 60 | 60 |
| 8 | Подготовка культурно-массовых и просветительских  Мероприятий; | Ед. | 102,4 % | Статистический отчет  Форма №6-НК | 41 | 42 |
| 9 | Динамика объема внесения в картотеку и каталог библиографических записей; | Ед. | 35,8% | Статистический отчет  Форма №6-НК | 3075 | 1100 |
| 10 | Динамика общего количества документов, прошедших реставрацию | Экз. | 100 % | Статистический отчет  Форма №6-НК | 225 | 225 |
| 11 | Количество просветительских, культурно - досуговых мероприятий, в том числе платных  без платных | Ед. | 100 % | Статистический отчет  Форма №7НК | 215  117  98 | 215  117  98 |
| 12 | Количество клубных формирований в учреждении культуры; | Ед. | 100 % | Статистический отчет  Форма №7НК | 22 | 22 |
| 13 | Количество коллективов народного художественного творчества; | Ед. | 60 % | Статистический отчет  Форма №7НК | 5 | 3 |
| 14 | Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества). | Чел. | 99,2 % | Статистический отчет  Форма №7НК | 245 | 243 |

Директор МБУК «Каратузская поселенческая

библиотека им. Г.Г. Каратаева С.М. Кувшинова

И.о. Директора МБУК «Каратузский сельский

культурно-досуговый центр «Спутник» С.Н. Гречишкин

Приложение 2

Целевые показатели и показатели результативности Программы, оценка эффективности муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей Каратузского сельсовета услугами культурно-досуговых учреждений» на 2014-2019 годы за 2017 год (период с 01.01.2017 по 29.09.2017 г.)

Для ежегодной оценки эффективности программы используются целевые показатели, отражающие степень достижения целей программы (приложение № 1,2 к муниципальной программе).

Эффективность реализации программы по направлениям определяется по следующей формуле:

где:

En – эффективность реализации отдельного направления программы (процентов), характеризуемого n-м показателем (номер показателя программы);

Tfn – фактическое значение n-го показателя, характеризующего реализацию Программы;

Tpn – плановое значение n-го показателя, характеризующего реализацию Программы.

**Целевой показатель 1**

Динамика количества зарегистрированных пользователей библиотек (человек) 5780 чел./4807 чел. \*100 = 120 %

**Целевой показатель 2**

Динамика количества обращений в библиотеку (человек)

51052 посещений/46538 посещений\* 100 = 109,7%

**Целевой показатель 3**

Динамика количества выдачи документов из фонда библиотек (единиц)

140407 ед./ 120225 ед. \*100 = 116,8%

**Целевой показатель 4**

Динамика общего количества принятых в фонд документов (единиц)

1100 ед. / 1316 ед. \* 100 = 83,6%

**Целевой показатель 5**

Динамика количества выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки (единиц)

852 ед. / 908 ед. \* 100 = 93,8%

**Целевой показатель 6**

Динамика справочно– информационных услуг удаленным пользователям библиотеки (человек).

55 чел. / 41 чел. \* 100 = 134,1%

**Целевой показатель 7**

Организация и проведение тематических книжно иллюстративных выставок из фондов библиотек (единиц)

60 ед. / 60 ед. \* 100 = 100%

**Целевой показатель 8**

Подготовка культурно-массовых и просветительских мероприятий (единиц)

42 ед. / 41 ед. \* 100 = 102,4%

**Целевой показатель 9**

Динамика объема внесения в картотеку и каталог библиографических записей (единиц) 1100 ед. / 3075 ед. \* 100 = 35,8%

**Целевой показатель 10**

Динамика общего количества документов, прошедших реставрацию (экземпляров) 225 экз. / 225 экз. 100 = 100%

**Целевой показатель 11**

Количество просветительских, культурно - досуговых мероприятий (единиц)

215 ед./215 ед.\*100=100 %

**Целевой показатель 12**

Количество клубных формирований в учреждении культуры (единиц)

22 ед./22 ед.\*100=100 %

**Целевой показатель 13**

Количество коллективов народного художественного творчества (единиц)

3 ед./5 ед.\*100=60 %

**Целевой показатель 14**

Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) (человек) 243 чел/245 чел.\*100=99,2 %

Интегральная оценка эффективности реализации программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

 где:

E – эффективность реализации программы (процентов);

N – количество индикаторов подпрограммы;

SUM – сумма.

120% + 109,7% + 116,8% + 83,6% + 93,8% + 134,1% + 100% + 102,4% + 35,8% + 100% + 100 % + 100% + 60% + 99,2% = 1355,4% / 14 = 96,8 %

Правила оценки эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение критерия Е | Результат оценки |
| >95 | Высокая эффективность |

Оценка: Высокая эффективность.

Директор МБУ «КСЦБ» А.Л. Клюева