**Приложение 1**

Ц**елевые показатели и показатели результативности программы, оценка эффективности муниципальной Программы**

**«Защита населения и территории Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, терроризма и экстремизма, обеспечение пожарной безопасности на 2014-2020 годы» за 2018 финансовый год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели  | Единицаизмерения | Вес показателя  | Источник информации | 2017 финансовый годплан | 2017финансовый год факт |
|  | Цель:создание эффективной системы защиты населения и территорий Каратузского сельсовета (далее - сельсовета) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, терроризма и экстремизма, обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель 1Снижение доли подтапливаемых зданий | % | 0,86%-0,44%=0,420,44%-0,35%=0,09%0,09/0,42\*100=21,4% | Отчет об исполнении мероприятий | 0,9(33дв. ) | 0,35 (13 дв.) |
| В 2015 году в зону подтопления фактически попало 40 дворов, что составило от 3391 двора 1,18%. В 2016 году в зону подтопления фактически попало 30 дворов , что составило от 3486 дв. 0,86 % В 2017 году в зону подтопления фактически попало 16 дворов, что составило от 3639 дв. 0,44%.По плану на 2017 год 0,9% (33 двора ) от общего количества дворов(3639) должно попасть в зону подтопления. По факту в зону подтопления попало 16 дворов, что составило 0,44% от общего количества дворов. Эффективность составила 131,3%По плану на 2018 год 0,9% (33 двора) от общего количества дворов (3697) должно попасть в зону подтопления. По факту в зону подтопления попало 13 дворов, что составило 0,35 % от общего количества дворов. Эффективность составила 21,4 %. |
| 2 | Целевой показатель 2Обеспечение населения сельсовета первичными мерами пожарной безопасности от норматива.(огнетушители) % | % | (40/40)100 %=100% | Отчет об исполнении бюджета | 40 % от показателей 2017 года | 40% от показателей 2017 года |
|  |
| 3 | Целевой показатель 3Приобретение информационных и обучающих материалов, шт. | Шт. | (0/5)\*100=0% | Отчет об исполнении бюджета | 5 | 0 |
| В 2018 году фактически комплекты плакатов не приобретались |
| 4 | Целевой показатель 4Информирование населения по вопросам противодействия терроризму – приобретение к 2017 году 20 информационных стендов, комплектов плакатов | Шт. | 0/1\*100=0%;  | Отчет об исполнении бюджета | 1 | 0 |
| В 2018 году фактически комплекты плакатов не приобретались |

Ведущий Инженер по охране труда: И.Н. Матвеев